## Slide 1: 日立咨询
Better
We Make it Happen.
Better.
百胜Node.js POC项目方案
We Make it Happen.
Better.
2017.8

## Slide 2: 系统关系图
Federation
Federation
Internet
钞箱
扫描枪
餐厅POS1 (Ubuntu)
Electron 1.7.6
C Driver
C Driver
支付模块
Node.js
餐厅Server (CentOS 6.9)
异步链接
Store Service
Framework
同步链接
PG9.6
RabbitMQ Cluster
3.6.11
Store Cloud
Framework
PG9.6
Redis
RabbitMQ Server
Subscribe
Electron
餐厅POS2 (Ubuntu)
POS App
X
VueJS
Menu Cloud
Service Worker
Menu
Order
Promotion
Customer
Web APP
消息接入
处理
异步链接
同步链接
数据中心(CentOS 6.9)
消息管理平台
Notes: 客户可能包括：Menu、Customer、Order、Promotion
Vue 2.4.1

## Slide 3: 场景一： CPOS离线场景
需求描述：
在餐厅POS Box上存在menu的JSON文件，CPOS启动时，进行初始化，获取该json文件，生成菜单信息。此后断网不影响单机功能。
技术点：
  Electron
  Nodejs
  ES6
  Service Worker
餐厅POS1 (Ubuntu)
Electron 1.7.6
Node.js
餐厅Server (CentOS 6.9)
Store Service
Framework
PG9.6
POS App
VueJS
Service Worker
Menu
Order
Promotion
Customer
Web APP
验收标准：
餐厅Server服务器中的菜单(JSON文件形式)更新后，CPOS上能够随之更新；
中断POS机与餐厅服务器的网络，CPOS可以正常显示更细后的菜单；

## Slide 4: 场景一：方案/架构设计/原理
Service Worker
Web Server
Local Cache
PostgreSQL
User Interface
餐厅POS
餐厅Server
JSON
JSON
JSON

## Slide 5: 场景一：工作任务清单
任务描述 | 交付物 | 工作量估算(人天)
架构设计 | 设计文档 | 2
界面应用(动态依据Web APP提供JSON数据进行展示) | 源代码 | 3
餐厅服务器Web APP(提供JSON数据) | 源代码 | 2
ServiceWorker缓存策略 | 设计文档 | 1
ServiceWorker更新策略 | 设计文档 | 1

## Slide 6: 场景二： CPOS广播场景
需求描述：
餐厅端有两台CPOS，相互使用RabbitMQ进行同步，当CPOS1上点击按钮时，CPOS2上可确保收到该信息。
技术点：
  RabbitMQ
  ES6
  Nodejs
餐厅POS1 (Ubuntu)
Electron 1.7.6
餐厅Server (CentOS 6.9)
RabbitMQ Cluster
3.6.11
Subscribe
Electron
餐厅POS2 (Ubuntu)
POS App
X
验收标准：
CPOS1中模拟提交订单，CPOS2能够接收到
CPOS2接收到的信息通过控制台输出

## Slide 7: 场景二：方案/架构设计/原理
X
Publisher
POS1
POS2
POS App
POS App
Consumer
POS3
POS App
Consumer
Exchange
RabbitMQ Cluster
餐厅Server

## Slide 8: 场景二：工作任务清单
任务描述 | 交付物 | 工作量估算(人天)
MQ集群环境搭建 |  | 3
架构设计 | 设计文档 | 2
Publisher端代码编写（通过界面按钮模拟，触发数据发送） | 源代码 | 3
Consumer端代码编写（接收到的数据，显示在控制台） | 源代码 | 2
消息队列命名规范（不同的Topic需要绑定不同的队列） |  | 1

## Slide 9: 场景三： CPOS本地设备驱动
需求描述：
CPOS上连接扫码枪（型号为：新大陆NLS-HR15，使用USB连接），以及钱箱（串口），在electron中进行驱动。
技术点：
  C/C++
  Nodejs
钞箱
扫描枪
餐厅POS1 (Ubuntu)
Electron 1.7.6
C Driver
C Driver
Node.js
POS App
验收标准：
CPOS能够读出扫码枪返回的二维码数据，并显示在界面上
CPOS能够控制打开钱箱
Notes: 在Electron框架下开发；

## Slide 10: 场景三：方案/架构设计/原理
HAL: Hardware Abstract Layer
硬件厂商需要提供驱动程序源码，或.so以及.h文件
USB
扫描枪
POS APP
HAL (.so)
串口
钞箱
其他
外设
驱动
驱动层
驱动
扫描枪
钞箱
驱动
其他
外设
支付宝结账
现金
结账
其他

## Slide 11: 场景三：方案/架构设计/原理
HAL: Hardware Abstract Layer
硬件厂商需要提供驱动程序源码，或.so以及.h文件
Protobuf
应用层
通信框架层
Rpc Call
RabbitMQ
discovery
Grpc Service
Registry
Load Balance
Store Service
menuService
其他

## Slide 12: 场景三：工作任务清单
任务描述 | 交付物 | 工作量估算(人天)
架构设计 | 设计文档 | 0
开发规范编写 | 外设接入开发规范 | 5
POS APP模拟功能开发(1. 触发读取扫描枪，并接收扫描枪返回数据，显示在模拟界面上；2.模拟界面触发打开钱箱，并接收钱箱关闭事件，在模拟界面中显示钱箱已关闭) | 源代码 | 2
HAL驱动封装：1. 扫描枪；2. 钱箱(假设：硬件厂商需要提供驱动程序源码，或.so以及.h文件) | 源代码 | 15

## Slide 13: 场景四：餐厅基础同步框架
需求描述：
在餐厅以及云端CentOS6.9上已经安装RabbitMQ，以及Java应用。需要实现餐厅端使用长连接模式连接云端接口，进行RPC调用，同时，利用RabbitMQ的Federation或者Shovel插件进行基于广域网的消息同步传送。
技术点：Java、RabbitMQ、SpringCloud
Federation
Federation
Internet
餐厅Server (CentOS 6.9)
异步链接
Store Service
Framework
同步链接
PG9.6
RabbitMQ Cluster
3.6.11
Store Cloud
Framework
PG9.6
Redis
RabbitMQ Server
X
Menu Cloud
Menu
Order
Promotion
Customer
Web APP
消息接入
处理
异步链接
同步链接
数据中心(CentOS 6.9)
消息管理平台
验收标准：
餐厅端可以模拟数据，分别通过同步长连接、异步短连接方式发送至中心端，并在模拟界面中显示；
中心端可以模拟数据，分别通过同步长连接、异步短连接方式发送至餐厅服务器端，并在模拟界面中显示；无需在POS端显示；

## Slide 14: 场景四：Store CloGrpcClientServiceud Framework 功能架构
长连接服务端
连接
长连接客户端
短连接发送端
短连接接收端
消息即时发送
消息发送
消息定时发送
防重复发送
消息优先级
日志
心跳
消息接收ACK
消息接收
防重复接收
日志
消息状态
消息管理
消息发送报表
消息重发
消息接收报表
通道监控
通道管理
权限管理
通道配置
故障报警
数据防篡改
身份认证
加密解密
安全管理
图例：
只提供接口定义，暂不需要实现功能
餐厅功能
数据中心功能

## Slide 15: 场景四：中心端消息发送架构
YUM现有系统
接收处理层
Rest Interface
YUM现有系统
YUM现有系统
实时消息接收
定时消息接收
定时任务
长连接Queue
Redis
发送处理层
同步长连接
服务端
异步短连接
发送服务
Postgresql
Redis
缓存
预加载
管理平台
(Web)
Store Cloud Framework
Store Service
Framework
图例：
只提供接口定义，暂不需要实现功能
餐厅功能
数据中心功能
定时Queue
短连接Queue
同步长连接客户端
异步短连接
接受服务
接口通讯规则
餐厅端通讯状态
Socket
MQ

## Slide 16: 场景四：长连接心跳机制
数据中心Server
创建通道
通道是否空闲
空闲计数+1
空闲计数是否>3
断开通道连接
监听是否有消息
判断消息类型
空闲计数清零
餐厅Client
连接
否
连接成功后发送业务消息
处理业务信息
循环发送心跳消息
当有消息
是
是
业务消息
心跳消息
否
报警通知

## Slide 17: 场景四：接口文档模板示例

## Slide 18: 场景四：工作任务清单（举例）
任务描述 | 交付物 | 工作量估算(人天)
环境搭建 |  | 3(0)
架构设计 | 设计文档 | 5
数据中心Store Cloud Framework | 源代码 | 24（=8功能点*3）
餐厅 Store Service Framework | 源代码 | 5
消息管理平台(对接SCF，从数据库中读取JSON文件，10K左右，通过同步连接发给餐厅端；餐厅端Server通过模拟界面显示数据) | 源代码 | 4
联调测试 |  | 3
接口清单示例编写 | 接口清单 | 3

## Slide 19: 其他说明：
本次需求为构建架构的POC，暂不需要压力、性能测试；
期望实施周期：9月底启动，11月底交付；最多持续2个月；
实施人数：2-3个人；
实施重点：开发规范

## Slide 20: 系统关系图（客户提供，供参考）
Federation
Federation
数据中心(CentOS 6.9)
Internet
钞箱
扫描枪
Service Worker
餐厅POS1 (Ubuntu)
Electron 1.7.6
C Driver
C Driver?
支付模块
Node.js
餐厅Server
(CentOS 6.9)
Menu
异步链接
Store Service
Framework
同步链接
PG9.6
RabbitMQ Cluster
3.6.11
Store Cloud
Framework
PG9.6
Redis
RabbitMQ Server
Subscribe
Electron
餐厅POS2 (Ubuntu)
POS App
X
Order
Promotion
Customer
VueJS
同步链接
异步链接
Menu Cloud

## Slide 21: 场景四：架构选型方案
Rabbit Mq
netty
Spring cloud/
Spring boot
web
menu
coupon
order
同步连接程序
异步(MQ)连接程序
Spring cloud为开发者提供了在分布式系统的配置管理、服务发现、断路器、智能路由、微代理、控制总线等开发工具包,提供了对微服务管理的优秀支持
Netty提供事件驱动的网络应用程序框架和工具，用以快速开发高性能、高可靠性的网络服务器和客户端程序。
异构处理时用于在分布式系统中存储转发消息，在易用性、扩展性、高可用性等方面表现不俗
程序采用maven引入的方式，menu,order,coupon,同步连接程序,异步连接程序分别以maven模块的方式引入到web程序,保持扩展和灵活性
Notes: 长连接、短连接可以双向数据传输；
长连接如果中断，需要能够自动重连；消息不能丢失；
餐厅端与数据中心通过公网连接，不同网段；
传输格式为JSON，以菜单数据为例；不考虑通过SFTP文件方式传送大批量数据；
实现系统框架，开发规范、运维接口（重连、监控、健康报警等）。。。，监控服务暂不需要实现

## Slide 22: 场景四：消息处理机制
同步消息
异步消息
餐厅app
同步/异步
连接客户端
同步/异步
连接服务端
数据中心App
同步/异步
连接服务端
同步/异步
连接客户端
同步消息
异步消息
双向通信
定时任务
消息心跳
消息重发
消息缓存
消息落地
PG
redis
消息监控
消息状态
通道监控
通道重连
消息日志

## Slide 23: 场景四：整体架构
餐厅ServerApp
数据中心App
Spring cloud
netty
Rabbit Mq
jdbc
Spring cloud
netty
Rabbit Mq
jdbc
tomcat
消息传递短连接
SOCKET长连接
数据存储
PG
redis
tomcat
日志
监控
统计
数据存储
数据存储
数据展现
数据展现
数据展现
echarts
echarts